## 00. Thu thập yêu cầu
PHIẾU THU THẬP YÊU CẦU BAN ĐẦU TỪ KHÁCH HÀNG
Điền phiếu này TRƯỚC khi chốt Sitemap & Phạm vi gốc (sheet 03) — càng thu thập kỹ ở bước này, càng ít phát sinh thay đổi giữa chừng.
Cột C dùng để QA/Sale đánh dấu 'Đã nhận' / 'Cần bổ sung' / 'Không áp dụng' cho từng mục.
| Nội dung khách cung cấp | Trạng thái thu thập
ĐỊNH HƯỚNG THƯƠNG HIỆU
Tầm nhìn, sứ mệnh |  | Cần bổ sung
Giá trị cốt lõi |  | Cần bổ sung
Slogan / tagline |  | Cần bổ sung
Màu sắc chủ đạo / brand guideline |  | Cần bổ sung
Logo / hình ảnh thương hiệu |  | Cần bổ sung
SẢN PHẨM / DỊCH VỤ
Danh sách sản phẩm / dịch vụ |  | Cần bổ sung
Mô tả chi tiết từng sản phẩm/dịch vụ |  | Cần bổ sung
Giá / bảng giá (nếu công khai) |  | Cần bổ sung
Hình ảnh / video sản phẩm |  | Cần bổ sung
TÍNH NĂNG MONG MUỐN
Form liên hệ / đăng ký |  | Cần bổ sung
Chat trực tuyến (Messenger, Zalo…) |  | Cần bổ sung
Tính năng đặc biệt khác (nếu có) |  | Cần bổ sung
YÊU CẦU THIẾT KẾ
Website tham khảo (đối thủ / mẫu yêu thích) |  | Cần bổ sung
Phong cách mong muốn (hiện đại, tối giản, sang trọng…) |  | Cần bổ sung
Có sẵn hình ảnh/video hay cần thiết kế mới |  | Cần bổ sung
NỘI DUNG
Viết content SEO hay khách tự cung cấp |  | Cần bổ sung
Ngôn ngữ website (1 hay nhiều ngôn ngữ) |  | Cần bổ sung
THỜI GIAN
Thời gian mong muốn hoàn thành |  | Cần bổ sung
THÔNG TIN LIÊN HỆ CÔNG TY
Email |  | Cần bổ sung
Số điện thoại |  | Cần bổ sung
Địa chỉ |  | Cần bổ sung
Mạng xã hội (Facebook, Zalo, TikTok…) |  | Cần bổ sung

## 01. Tổng quan
THÔNG TIN TỔNG QUAN DỰ ÁN
THÔNG TIN CHUNG |  |  |  | NHÂN SỰ PHỤ TRÁCH | Project Version
Tên dự án |  |  |  | Quản lý dự án (QLDA) | Project Version
Khách hàng |  |  |  | Kinh doanh / Sale | Version: V1.3
Tên miền tạm (staging) |  |  |  | Thiết kế (Designer) | Ngày cập nhật: 18/08/2026
Tên miền chính thức |  |  |  | Lập trình (Dev) | Người cập nhật: QA
Gói dịch vụ |  |  |  | QA / Nhập liệu & Kiểm thử | Thay đổi: Bổ sung chức năng tìm kiếm
Ngôn ngữ website
Link thiết kế (UI) |  |  |  | Project Resources
Link demo |  |  |  | Figma
MỐC THỜI GIAN |  |  |  | Git
Ngày bắt đầu dự án |  |  |  | Hosting
Deadline hoàn thành |  |  |  | Google Drive
Ngày bàn giao thực tế |  |  |  | Database
Điểm (Point / mức độ phức tạp)
GHI CHÚ / YÊU CẦU ĐẶC BIỆT
TIẾN ĐỘ DỰ ÁN (THEO NGÀY)
Tô màu nền vào các ô ngày tương ứng cho mỗi giai đoạn để trực quan hoá tiến độ, hoặc ghi số ngày dự kiến vào ô đầu giai đoạn.
Giai đoạn | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | Bảo trì
Thu thập dữ liệu
Thiết kế
Lập trình
Kiểm tra lỗi
Nhập dữ liệu
Hướng dẫn & Bàn giao
Tiến độ thanh toán

## 02. Chức năng và dữ liệu
CHỨC NĂNG & NỘI DUNG DỮ LIỆU CHI TIẾT TỪNG TRANG
Đây là bản triển khai CHI TIẾT của sheet '03. Sitemap & Phạm vi gốc' — mỗi trang được bóc tách thành từng hạng mục/section cụ thể kèm nội dung dữ liệu cần chuẩn bị.
Cột 'Trạng thái nội dung' theo dõi việc CHUẨN BỊ DỮ LIỆU (khác với trạng thái lập trình) — hai việc này thường tiến hành song song nên cần theo dõi riêng.
STT | Trang | Hạng mục / Section | Mô tả chức năng | Nội dung dữ liệu cần có | Trạng thái nội dung | Ghi chú / Yêu cầu chỉnh sửa
1 | Trang chủ | Banner | Slideshow đầu trang, tự động chuyển ảnh | 3-5 ảnh banner (kích thước chuẩn theo thiết kế) + tiêu đề/CTA nếu có | Cần bổ sung
|  | Giới thiệu ngắn | Đoạn giới thiệu tóm tắt công ty ở trang chủ | Nội dung do khách cung cấp hoặc QA viết theo brief | Cần bổ sung
|  | Sản phẩm/dịch vụ nổi bật | Hiển thị danh sách nổi bật, link tới trang chi tiết | Chọn lọc từ danh sách sản phẩm/dịch vụ chính | Cần bổ sung
|  | Tin tức mới nhất | Hiển thị 3-4 bài tin mới nhất | Liên kết động với chuyên mục Tin tức | Không áp dụng
2 | Giới thiệu | Về chúng tôi | Nội dung giới thiệu công ty | Đoạn văn giới thiệu, hình ảnh minh hoạ | Cần bổ sung
|  | Tầm nhìn - Sứ mệnh - Giá trị cốt lõi | 3 khối nội dung định hướng thương hiệu | Lấy từ sheet '00. Thu thập yêu cầu' | Cần bổ sung
3 | Sản phẩm / Dịch vụ | Danh sách sản phẩm | Trang danh mục, lọc theo nhóm | Danh sách + ảnh đại diện từng sản phẩm/dịch vụ | Cần bổ sung
|  | Chi tiết sản phẩm | Trang chi tiết 1 sản phẩm/dịch vụ | Mô tả chi tiết, thông số, hình ảnh/video, giá (nếu có) | Cần bổ sung
4 | Tin tức | Danh sách tin | Trang danh mục tin công ty/thị trường | Bài viết + ảnh đại diện | Cần bổ sung
|  | Chi tiết bài viết | Trang nội dung 1 bài viết | Nội dung bài viết đầy đủ, nguồn tham khảo (nếu có) | Cần bổ sung
5 | Liên hệ | Thông tin liên hệ | Hiển thị SĐT, email, địa chỉ, giờ làm việc | Lấy từ sheet '00. Thu thập yêu cầu' | Cần bổ sung
|  | Form liên hệ | Form gửi yêu cầu tư vấn | Các trường: Họ tên, SĐT/Email, Nội dung | Không áp dụng
|  | Bản đồ (Google Map) | Nhúng bản đồ vị trí văn phòng | Địa chỉ chính xác để lấy toạ độ | Cần bổ sung
6 | Trang quản trị | Đăng nhập & phân quyền | Quản lý tài khoản truy cập backend | Danh sách tài khoản cần cấp quyền | Không áp dụng

## 03. Sitemap & Phạm vi gốc
SITEMAP & PHẠM VI CÔNG VIỆC GỐC (BASELINE SCOPE)
Mục đích: đây là bản chốt SCOPE ban đầu đã ký/duyệt với khách hàng — dùng làm CĂN CỨ để so sánh khi có yêu cầu thay đổi phát sinh.
Khi có thay đổi so với dòng nào ở đây, KHÔNG sửa trực tiếp — ghi nhận thay đổi bên sheet 'Yêu cầu & Change Log' rồi mới cập nhật lại dòng tương ứng ở đây (kèm ngày cập nhật).
STT | Trang / Mục | Chức năng | Mô tả chi tiết | Trạng thái | Ghi chú
1 | Trang chủ | Banner, giới thiệu, sản phẩm nổi bật | Theo thiết kế đã duyệt bản v1 | Đã chốt
2 | Giới thiệu | Về chúng tôi, tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi |  | Đã chốt
3 | Sản phẩm / Dịch vụ | Danh sách, chi tiết từng sản phẩm/dịch vụ |  | Đã chốt
4 | Tin tức | Tin công ty, tin tuyển dụng, tin thị trường |  | Đã chốt
5 | Liên hệ | Form liên hệ, bản đồ, thông tin liên lạc |  | Đã chốt
6 | Trang quản trị | Đăng nhập, phân quyền, quản lý nội dung |  | Đã chốt

## 04. Yêu cầu & Change Log
NHẬT KÝ YÊU CẦU & THAY ĐỔI (CHANGE LOG)
Nguyên tắc bắt buộc: mỗi lần khách đổi/thêm yêu cầu → THÊM DÒNG MỚI, KHÔNG sửa đè lên yêu cầu cũ (giữ lại lịch sử để đối chiếu khi có tranh chấp).
Trạng thái chỉ nhận 1 trong 4 giá trị: Chờ duyệt / Áp dụng / Từ chối / Đã hủy.
Cột 'Nguồn phát sinh' giúp QA phân biệt: yêu cầu do khách chủ động đổi ý, hay do cập nhật xu hướng thị trường/xã hội, hay do QA/Dev phát hiện thiếu sót cần bổ sung.
File này vừa là bảng yêu cầu, vừa là lịch sử thay đổi — không cần tạo file riêng.
ID | Ngày ghi nhận | Trang / Chức năng | Nội dung yêu cầu | Nguồn phát sinh | Loại thay đổi | Ưu tiên | Trạng thái | Người xử lý | Ngày xong | Ghi chú / Ảnh hưởng
YC-001 |  | Trang chủ | Ví dụ: khách muốn đổi 4 ảnh banner thành video giới thiệu | Khách yêu cầu | Chỉnh sửa | P1 | Chờ duyệt |  |  | Cần xác nhận lại kích thước & định dạng video
YC-001 |  | Trang chủ | Ví dụ: khách muốn đổi 4 ảnh banner thành video giới thiệu | Khách yêu cầu | Chỉnh sửa | P1 | Chờ duyệt |  |  | Cần xác nhận lại kích thước & định dạng video

## 05. Checklist QA
CHECKLIST KIỂM THỬ (TRƯỚC & SAU BÀN GIAO)
STT | Tiêu chí | Chi tiết kiểm tra | Phụ trách | Trạng thái
TRƯỚC KHI BÀN GIAO
Front-end
1 | Giao diện máy tính | Khớp bản thiết kế đã duyệt | Dev | Chưa đạt
2 | Giao diện tablet | Responsive, dễ thao tác | Dev | Chưa đạt
3 | Giao diện điện thoại | Responsive, dễ thao tác | Dev | Chưa đạt
4 | Icon gọi điện / mạng xã hội | Hiển thị đúng, link hoạt động | Dev | Chưa đạt
5 | Chatbox | Hoạt động, đúng kênh (Zalo/Messenger) | QA | Chưa đạt
6 | Nút lên đầu trang, Favicon | Hiển thị đúng | Dev | Chưa đạt
7 | Noindex domain tạm | Đã chặn index Google | Dev | Chưa đạt
Back-end
8 | Đầy đủ module, menu | Không thiếu chức năng theo scope | Dev | Chưa đạt
9 | Cấu hình trang web | Nội dung cấu hình đầy đủ | Dev | Chưa đạt
Dữ liệu (Data)
10 | Bài viết / sản phẩm | Nhập đủ, đúng theo yêu cầu mới nhất | QA | Chưa đạt
11 | Hình ảnh | Tối ưu dung lượng, đủ ALT | QA | Chưa đạt
12 | Thông tin liên hệ | Email/SĐT/địa chỉ khớp Change Log mới nhất | QA | Chưa đạt
13 | Google Map | Đúng địa chỉ | QA | Chưa đạt
14 | Loại bỏ link thừa trên domain tạm |  | QA | Chưa đạt
SEO
15 | Title, Meta description | Đúng độ dài, thay đổi được theo từng trang | QA | Chưa đạt
16 | Heading H1/H2 | H1 chứa từ khóa chính, tối đa 1 thẻ | Dev | Chưa đạt
17 | Robots.txt / XML Sitemap | Có và đúng cấu trúc | Dev | Chưa đạt
18 | Speedtest desktop / mobile | >=70/100 desktop, >=50/100 mobile | Dev | Chưa đạt
SAU KHI BÀN GIAO
Vận hành chính thức
19 | Trỏ domain chính, xóa domain tạm |  | QA | Chưa đạt
20 | SSL (https) |  | Dev | Chưa đạt
21 | Google Analytics / Search Console |  | Sale | Chưa đạt
22 | Schema.org |  | Dev | Chưa đạt
23 | Index website lên Google |  | QA | Chưa đạt
24 | Bàn giao tài khoản quản trị | Phân quyền rõ ràng | QA | Chưa đạt

## 06. Hướng dẫn & Bàn giao
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG & TÀI LIỆU BÀN GIAO
Hoàn thiện sheet này TRƯỚC khi bàn giao chính thức cho khách hàng — đây là tài liệu khách sẽ dùng để tự vận hành website.
Hạng mục | Link tài liệu / Video | Trạng thái
Kênh chăm sóc khách hàng (Hotline, Email hỗ trợ) |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn quản trị website (thêm/sửa/xoá nội dung) |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn cài đặt SEOquake |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn đăng ký Email SMTP |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn đăng ký Google Analytics |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn cài đặt Google Search Console |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn đăng ký Google Business/Map |  | Chưa hoàn thành
Hướng dẫn xoá cache máy tính & điện thoại |  | Chưa hoàn thành
TÀI KHOẢN QUẢN TRỊ WEBSITE
Vai trò | Tài khoản | Ghi chú (quyền hạn)
Admin (toàn quyền)
Biên tập nội dung